## 货物服务需求一览表

### 一、服务要求

一、服务内容

本次招标确定的采购代理机构，主要承担本单位（下称采购人）非涉密或经过脱密处理的100万元以下物资、服务项目和400万元以下工程项目采购代理；根据需要，也可能承担上述限额以上但具备自行采购权限的项目代理服务，实际可能产生的业务量不作保证。

采购人可以在本次招标确定的入围名单中选择代理机构委托采购项目，并签订委托代理合同。

无中标（成交）总价项目，如选取名录类服务项目、预先采购确定单价的项目，或者提供信息咨询技术服务等，采购人无法直接使用本次招标确定的价格委托代理服务的，由采购人在本次招标入围名录中选取3家以上代理机构询价选取，但成交价格按项目类型，不得超过100万元物资、服务项目和400万元工程项目的采购代理服务费用。

（一）物资、服务类项目的服务内容

1.调查掌握市场情况，提供采购项目相关的咨询及合理化建议。

2.需要时，在军队主管部门指定的媒介上完成采购项目的建档、采购文件备案、采购公告发布、采购结果公示等相关程序。

3.需要时，组织采购项目预研、市场调查、资料查询、专家论证等工作。

4.编制采购文件并送采购人审核。

5.协调发布采购公告，编制、印刷、装订、发售采购文件，并接受供应商报名。

6.配合答复或澄清供应商对采购公告、采购文件提出的询问和质疑；需要时，对采购人修改的采购文件以书面形式通知所有潜在供应商。

7.依据军队有关规定，配合采购人，或者在采购人监督下通过军队或政府采购平台抽取供应商和评审专家。

8.组织开标、谈判、询价，接受供应商的投标（报价）文件及投标（报价）保证金。

9.组织评审工作；负责根据评审委员会的要求邀请有关供应商进行书面澄清。

10.需要时，负责通知供应商延长投标（报价）和投标（报价）保证金的有效期。

11.评审结果公告无异议后，根据评审结果，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，向未中标（成交）供应商发出未中标（成交）通知书。其中，招标项目应当在评审结果公示无异议，报采购人确定排名第一的供应商为中标供应商后，再发出中标（未中标）通知书。

12.负责协助办理专家评审费、差旅费、食宿费报销手续，办理退还投标保证金相关事宜。

13.负责收集、整理、归档、组卷、移交采购档案。

14.评审结束后，处理供应商对项目提出的质疑，配合采购管理部门处理供应商对项目提出的投诉。

15.如需要，配合拟制合同建议方案，办理合同建议方案审核、报批、备案手续，组织签订正式采购合同。

16.其他应由代理机构完成的工作。

（二）工程类项目的服务内容

1.根据采购人告知的采购方式，在采购人委托的职责范围内，拟制工作计划和进度。

2.概算编制、工程量清单控制价编制费用收费标准：参照《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）规定收费标准的70%收取。

3.如需要，负责在指定的媒介上完成采购项目的建档、采购文件备案、采购公告发布、采购结果公示等相关程序。

4.编制采购文件，并提交采购人按权限报审。

5.负责协调发布采购公告，编制、印刷、装订、发售采购文件，并接受供应商报名。

6.如需要，配合采购人组织现场踏勘。

7.配合答复或澄清供应商对采购公告、采购文件提出的询问和质疑；需要时，对修改的采购文件以书面形式通知所有潜在供应商。

8.负责依据军队有关规定，配合采购人抽取供应商和评审专家。

9.负责组织开标、谈判、询价，接受供应商的投标（报价）文件及投标（报价）保证金。

10.负责组织评审工作；负责根据评审委员会的要求邀请有关供应商进行书面澄清。

11.需要时，负责通知供应商延长投标（报价）和投标（报价）保证金的有效期。

12.评审结果公告无异议后，根据评审结果，协助采购人向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

13.负责协助办理专家评审费、差旅费、食宿费报销手续，办理退还投标保证金相关事宜。

14.负责收集、整理、归档、组卷、移交采购档案。

15.评审结束后，配合处理供应商对项目提出的质疑、投诉。

16.如需要，配合拟制合同建议方案。

17.其他应由代理机构完成的工作。

二、服务要求

（一）代理机构组织实施军队采购活动，必须执行军队采购有关法规、依托军队或地方政府采购平台、遵守招标人相关工作制度，确保采购工作公开、公平、公正，自觉在委托人的监督下开展工作，尊重和维护采购人的合法权益。

（二）投标人应针对本项目组建项目团队，项目团队由1名负责人及4名固定的专职人员组成。项目团队人员熟悉采购相关法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力（在投标文件中详细描述本项目人员配置情况，提供专职人员缴纳社保证明材料）。项目团队人员在代理周期内不得随意更换，如因特殊原因需要更换，必须经采购人批准，并确保更换人员相关条件不低于原人员。

（三）编制采购文件、开标、评审、拟制合同建议方案、档案整理移交等与采购任务相关的工作，须在采购人指定场所进行。

（四）代理机构须确保采购工作质量和进度，在采购组织过程中，相关专职人员保持24小时通信联络，随时响应采购人需求，并提供优质服务。

（五）代理机构应严格遵守国家有关法律法规，严格保守项目涉及的军事秘密、商业秘密和投标（报名）供应商、评审专家等采购信息，同时接受各方的监督。

（六）代理机构应当在受领任务后，按照军队采购有关制度标准和采购需求编制采购文件，并在采购人要求时间内报采购人审核后方可对外出售。在代理过程中如果出现因代理机构原因造成招标文件质量问题或者编制不及时而影响招标进度的，代理机构应承担相关责任。

（七）招标公告的发布应按照国家有关法律法规，报采购人审查认可后，在国家或军队权威媒体上发布。

（八）招标文件的答疑及现场踏勘：根据项目需要，与采购人共同组织标前答疑会与现场踏勘，并会同采购人进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。

（九）采购评审应当在采购文件批复后20个工作日内组织完成，抽取评审专家应当按照军队采购有关规定，从军队采购评审专家库或地方政府采购评审专家库内随机抽取评审专家。所有项目，评审结果应当场向所有投标供应商公布。

（十）评审报告的编制和资料报送要求：代理机构应如实客观地记录全过程，尤其是评审过程，必须形成书面记录。评审结束后，以评审报告的形式向采购人提交一份，其中所有评审过程文件、供应商投标文件（正本、副本各1份）须作为评审报告的附件一同提交。

（十一）投标保证金、履约保证金、质量保证金的收取（退还）：投标保证金由代理机构采取非现金形式、按照国家和军队规定比率收取；未中标投标人的投标保证金在结果通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在合同生效后5个工作日内退还。履约保证金、质量保证金由采购人按照规定比率，通过本单位财务账户收取并开具相关凭证。

（十二）专家评审费的支付：根据具体项目确定由采购人或中标人支付；从军队采购评审专家库内抽取的专家，支付标准参照军队专家评审费标准执行；从地方政府采购评审专家库内抽取的专家，支付标准参照地方公共资源交易中心相关收费标准执行。

（十三）质疑投诉处理：供应商质疑，由代理机构会同采购人按规定时限和要求处理；投诉事项，由采购人同级采购管理部门调查处理；供应商对投诉处理不服的，向上一级采购管理部门申请行政复议。

（十四）采购结果经公示确认后，代理机构应当在5个工作日内拟制形成合同建议方案，报采购人审核；根据需要协调采购人与供应商签订合同。

（十五）代理机构应当在采购任务完成后5个工作日内，按照军队有关规定和要求，收集、整理、归档、组卷采购档案，报送采购人。

（十六）投标人须严格遵守军队有关保密要求，建立军事安全保密制度，配备符合保密要求的专用设备用于代理军队采购业务。

三、入围数量、选择使用和代理周期

（一）入围数量：本项目选取5家供应商入围。

（二）选择使用：采购人可以在本次招标确定的入围名单中，优先随机选择，复杂或紧急项目可以直接选择代理机构委托代理采购项目，并签订委托合同。

（三）代理周期：从合同签订之日起1年。

四、代理服务费报价要求

1.正常代理服务费：参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的收费标准，代理机构以能够下浮的优惠率进行自主报价。

优惠率以百分制形式，在40%-100%区间内报价，否则将被视为无效投标。

代理服务费用计算方法：代理服务费＝按招标代理服务收费标准费率累进制计算的计费结果×（1-优惠率）

代理服务收费标准(费率)

| 项目类型 成交金额（万元） | 物资采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—50000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 50000—100000 | 0.035％ | 0.035％ | 0.035％ |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

举例说明如下：

●如某代理机构报价优惠率为20%，代理某物资采购项目的成交结果为50万元，则应收代理服务费为50万元×1.5％×（1-20%）=6000元。

●如某代理机构报价优惠率为30%，代理某工程招标代理项目中标金额为400万元，则应收代理服务费为：

100万元×1.0％＝1万元

（400－100）万元×0.7％＝2.1万元

合计收费＝（1＋2.1）×（1-30%）＝2.17(万元)

2.其他事项：

（1）按以上标准计算的费用为采购代理全过程服务的收费价格。

（2）多次流标、废标最终组织完成的项目，代理费用按最终成交结果，计算正常代理费用（流标、废标项目不重复收费）。

未完成采购文件编制（以采购文件送达人审核，视为完成文件编制）即撤销任务的项目，不支付代理服务费；编制完采购文件但尚未发售采购文件即撤销任务的项目（文件发售费用应退回所有购买文件的单位），支付30%的代理服务费（按项目预算金额计算）；已发售采购文件但未组织评审即撤销任务的项目，支付40%的代理服务费（按项目预算金额计算）；流标、废标后撤销任务的项目，支付60%的代理服务费（按项目预算金额计算）。

代理机构在承担代理采购项目中，不得按高于以上计价规则的收费标准收取代理服务费用。代理服务费原则上由采购人向代理机构支付，也可由采购人授权代理机构按不高于以上计价规则的收费标准，直接向中标（成交）供应商收取代理服务费用（多家中标、成交或入围的，收费总额不得超过上述标准）。

（3）代理机构在代理采购项目中收取的采购文件发售费用，应当限于补偿印刷、邮寄等成本支出，不得以营利为目的。其中，一般项目采购文件不超过200元/份，复杂项目不超过300元/份。

（4）专家评审费、差旅费、食宿费，原则上由采购人向代理机构支付，也可由采购人授权代理机构按实际发生的费用，直接向中标（成交）供应商收取代理服务费用（多家中标、成交或入围的，收费总额不得超过实际发生的费用）。代理机构人员食宿、交通、通信，以及印制各种文件、发布招标公告、自行租用的开标评标场地费等费用自行负责；除采购文件发售费用外，代理机构不得私自向投标供应商收取其他任何费用（包括未经采购人同意，强制使用电子招标平台，向投标供应商收取的平台注册费或服务费等）。

五、★商务要求（投标人必须承诺同意以下商务要求，否则将被视为无效投标。）

（一）合作机制

1.代理机构开展我部采购代理服务工作，必须服从我部采购管理部门的统一管理，遵守军队制定的采购代理机构管理措施办法。实行考核评价和淘汰制，对工作质量不高、专业水平不够、操作问题较多、服务评价较差，或者违规操作、影响采购公平公正的，将剔出名录，3年内不得参加我部组织的代理机构招标活动；情节严重的，按照《军队物资工程服务供应商管理规定》有关要求，纳入军队采购供应商黑名单处罚。

2.项目优先保障机制。代理机构精选政治表现好、业务技能精、工作能力强、服务意识好的骨干专业力量，建立服务保障团队。接到采购任务后，及时响应，并优先安排落实。如与其他承担项目产生冲突，以支持国防建设为先，协调企业力量，迅速进行调整，确保委托项目的优先服务。

3.服务反馈跟进机制。在执行招标代理采购任务时，代理机构按照现场执行团队及时反馈的现场情况，协调力量持续为现场执行团队提供人员、技术等多方面支持，确保需求单位项目的优质服务。

4.严格项目监管机制。招标代理实施采购文件审核制度，采购过程中所有文件资料和方案应及时提交采购人。采购过程中，代理机构在不违反国家、军队规章制度和行业规范的前提下，应按照采购人使用要求对采购过程和文件资料进行优化调整。

5.确保廉洁自律机制。严格按照廉洁自律各项规定加强招标代理项目团队的管理。执行国家有关法律、法规及各项相关规定，恪守职业道德，严禁收受贿赂。坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得损害国家、军队和集体利益，自觉接受军内外监督。

（二）服务标准

1.必须接受采购人下达的采购代理任务，提供采购人要求的技术服务，接受采购人对其服务的监督和审核。

2.以服务国家政治、军事为重，对采购人委托的代理项目或要求提供的技术服务及时响应、优先安排。

3.不得在承担代理项目采购中，接受除采购人以外与代理采购项目有关任何单位或个人的报酬。

5.利用自有资源优势，定期或按照采购人要求提供技术和人才支持。

6.积极配合军队相关部门对所有委托采购项目的检查审计。

（三）保密要求

1.代理机构要严格履行保密协议，确保军事秘密安全，保密责任不因合作协议的终止、到期、无效、撤销或解除而失效。代理机构违反保密协议造成失泄密的，根据国家和军队有关法律法规，追究责任单位和当事人的法律或行政责任。

2.对代理的采购项目，不得以任何方式泄露或传播采购项目相关信息，不得违规记录、存储、复制采购项目相关信息，采购文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理，未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

（四）代理机构违规处罚

1.采购人在监督采购活动实施中，发现代理机构存在违规问题的，将逐级报告有关采购管理部门。采购管理部门对所反映违规问题查实，或者监督检查中发现代理机构存在违法违规问题的，终止其代理业务。

2.代理机构受到采购管理部门处理、终止代理业务的，其代理的采购项目按照下列情况进行处理：

（一）已经签订委托代理协议但尚未开始执行的项目，终止委托代理协议；

（二）已经开始执行的项目，可以终止的立即终止；确因客观原因无法终止的，由采购人决定继续执行或者重新选取其他代理机构代为执行。

（三）违规操作项目不论进展情况，一律不支付代理服务费。

3.代理机构及其工作人员在军队采购活动中，违反军队采购法规的，依据《军队物资工程服务供应商管理规定》予以相应处罚；同时，有下列情形之一的，应当剔除出入围名单，情节较为严重的，3年内禁止代理军队采购业务，情节特别严重的，终身禁止代理军队采购业务：

（1）营业执照被吊销的；

（2）受到国家或者地方有关部门禁止代理政府采购业务处罚的；

（3）提供虚假或者不真实证明材料的；

（4）采取不正当手段获取代理资格或者代理业务的；

（5）在组织军队采购活动中，采取不正当手段获取利益的；

（6）与采购人、供应商或者评审专家串通，违规确定或者违规引导确定采购结果的；

（7）出租或者出借代理资质的；

（8）不认真履行代理义务，给国家和军队造成经济损失的；

（9）失密、泄密，给国家和军队安全造成危害的；

（10）其他违反国家和军队有关规定的。

代理机构处罚结果，将在军队采购平台进行公示。

4.代理机构及其工作人员在军队采购活动中，违反国家法律的，依据相关法律进行处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理；违法行为给他人造成损失的，依法承担民事责任。

（五）付款及结算方式

按照本次招标确定的计价规则和军队经费管理有关规定，由采购人和中标的代理机构协商确定。

### 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 驻黄某部队医院 |
| 2 | 提供服务的期限 | 从合同签订之日起1年 |
| 3 | 验收 | 按服务标准验收。 |
| 4 | 付款 | 付款人：驻黄某部队医院。 付款方式：项目代理服务费按照确定入围的代理机构各自报价支付。 |